## Resume
Plan de production des connaissances ALFRED — 3 mois
Fenetre du 17/08/2026 au 15/11/2026 (13 semaines) — MIS A JOUR le 20/08/2026 (nouvelle repartition Lot standard)
Revision du 20/08/2026 | Cette version remplace la ponderation par couverture-registre de la premiere version (16/08/2026) par la repartition precise imposee par Celine pour le lot standard quotidien de 60 fiches, appliquee avec succes le 20/08/2026 (Lot 13, volet rotation standard).
Nouvelle regle quotidienne (60 fiches/jour) | 20 fiches ALFRED CPL (hors business_strategy et demo_scenario en rotation reguliere) + 10 fiches secteurs_activite (angles nouveaux, sans dupliquer profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel deja crees) + 30 fiches socle reparties en 10 psychologie/emotions + 15 culture (cinema/musique/lecture) + 5 domaines au choix.
Volume cible sur la fenetre | 5 460 fiches (420/semaine x 13 semaines = 60/jour x 91 jours), inchange dans son total.
cpl.business_strategy — changement de statut | Etait quasi gele (3/semaine) dans la version precedente du plan a cause de l'audit de consolidation en attente depuis le Lot 9. Cet audit a ete realise le 20/08/2026 (34 -> 35 fiches, 6 doublons/stubs fusionnes, 7 nouveaux frameworks dont big data/RSE/ocean bleu) : le sous-domaine revient donc a un quota normal (12/semaine, comme les 10 autres sous-domaines cpl actifs). demo_scenario reste plus faible (8/semaine) car c'est un ensemble ferme par nature.
secteurs_activite — nouveau bloc dedie | Domaine cree le 20/08/2026 (9 secteurs : sante, finance_banque, industrie_manufacturiere, retail_distribution, secteur_public, energie, construction_btp, assurance, transport_logistique), deja alimente de 45 fiches de base (profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel par secteur) plus 10 fiches d'approfondissement le meme jour. Quota desormais dedie et recurrent (10/jour = 70/semaine), reparti presque egalement entre les 9 secteurs.
Psychologie/emotions — nouveau bloc dedie | 10/jour = 70/semaine, reparti entre human.psychology (30/semaine, deja plus fourni : 18 fiches dont les apports du volet Ikigai du 20/08) et human.emotional_intelligence (40/semaine, plus fin : 9 fiches).
Culture cinema/musique/lecture — nouveau bloc dedie | 15/jour = 105/semaine, reparti egalement entre cinema (35/semaine), arts.musique (35/semaine) et arts.litterature (35/semaine, le plus fin des trois avec seulement 7 fiches). Le domaine cinema a ete formellement declare dans taxonomy.json/manifest.json le 20/08/2026 (regularisation d'une dette de gouvernance signalee depuis le Lot 11).
Bloc libre (5/jour) | Volontairement non pre-assigne a un domaine fixe : ce bloc absorbe les besoins ponctuels identifies au moment de chaque lot (le 20/08/2026 il a servi a veille, gestion_projet, securite_ia, rse_developpement_durable, accessibilite_inclusion). Ne pas figer ce bloc dans un domaine precis, c'est son role d'etre la variable d'ajustement.
ARTHUR — statut change, plus de quota dedie automatique | La version precedente du plan (16/08/2026) reservait 20 fiches/semaine a un bloc Arthur dedie (contes enfants 1-10 ans, litterature ado 10-15 ans, programmes scolaires, pedagogie d'explication). La nouvelle repartition imposee par Celine pour le lot standard ne mentionne plus Arthur specifiquement. Choix fait ici, a confirmer aupres de Celine si besoin : Arthur n'a plus de quota hebdomadaire automatique, mais reste accessible via le bloc libre (5/jour) au cas par cas, ou via un lot thematique dedie ponctuel (comme cela a ete fait pour secteurs_activite le 20/08/2026). Le domaine `arthur` n'existe toujours pas dans taxonomy.json a ce jour.
Ce que ce plan NE fixe PAS | Les titres exacts de chaque fiche restent choisis au moment du lot quotidien (verification anti-doublon, coherence avec le registre du jour) — ce plan pilote le volume et la priorite par bloc/semaine, pas le contenu mot a mot.
Domaines exclus de la rotation | core et system : fichiers de configuration/comportement a schema special, pas des fiches de connaissance generiques (decouvert et documente au Lot 10, 18/07/2026).
Controle de coherence (calcule depuis l'onglet 'Plan 3 mois')
Bloc CPL / semaine (cible = 140, soit 20/jour)
Bloc Secteurs d'activite / semaine (cible = 70, soit 10/jour)
Bloc Psychologie/emotions / semaine (cible = 70, soit 10/jour)
Bloc Culture cinema/musique/lecture / semaine (cible = 105, soit 15/jour)
Bloc Libre / semaine (cible = 35, soit 5/jour)
TOTAL GENERAL / semaine (cible = 420)
Equivalent moyen / jour (cible = 60)

## Plan 3 mois
Domaine | Sous-domaine | Bloc (regle quotidienne) | ALFRED Core | ALFRED CPL | ARTHUR | Fiches existantes (20/08/2026 soir) | Quota / semaine | Quota / jour (moyenne) | Total sur 3 mois (13 sem.) | Note
cpl | strategy | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 12 | 12
cpl | product_ia | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 12 | 12
cpl | execution | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 14 | 12
cpl | business_piloting | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 12 | 12
cpl | ethics_governance | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 15 | 12
cpl | human_communication | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 13 | 12
cpl | human_organization | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 11 | 12
cpl | business_strategy | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 35 | 12
cpl | product_platform | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 26 | 12
cpl | operations_continuite | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 13 | 12
cpl | documentation_procedures | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 12 | 12
cpl | demo_scenario | CPL (20/jour) | Non | Oui | Non | 4 | 8
secteurs_activite | sante | Secteurs d'activite (10/jour) | Oui | Oui | Non | 6 | 8 |  |  | Angles nouveaux uniquement (profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel deja couverts le 20/08/2026)
secteurs_activite | assurance | Secteurs d'activite (10/jour) | Oui | Oui | Non | 6 | 8 |  |  | Angles nouveaux uniquement (profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel deja couverts le 20/08/2026)
secteurs_activite | construction_btp | Secteurs d'activite (10/jour) | Oui | Oui | Non | 6 | 8 |  |  | Angles nouveaux uniquement (profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel deja couverts le 20/08/2026)
secteurs_activite | energie | Secteurs d'activite (10/jour) | Oui | Oui | Non | 6 | 8 |  |  | Angles nouveaux uniquement (profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel deja couverts le 20/08/2026)
secteurs_activite | industrie_manufacturiere | Secteurs d'activite (10/jour) | Oui | Oui | Non | 6 | 8 |  |  | Angles nouveaux uniquement (profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel deja couverts le 20/08/2026)
secteurs_activite | retail_distribution | Secteurs d'activite (10/jour) | Oui | Oui | Non | 6 | 8 |  |  | Angles nouveaux uniquement (profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel deja couverts le 20/08/2026)
secteurs_activite | secteur_public | Secteurs d'activite (10/jour) | Oui | Oui | Non | 6 | 8 |  |  | Angles nouveaux uniquement (profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel deja couverts le 20/08/2026)
secteurs_activite | finance_banque | Secteurs d'activite (10/jour) | Oui | Oui | Non | 7 | 7 |  |  | Angles nouveaux uniquement (profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel deja couverts le 20/08/2026)
secteurs_activite | transport_logistique | Secteurs d'activite (10/jour) | Oui | Oui | Non | 6 | 7 |  |  | Angles nouveaux uniquement (profil/normes/enjeux/vocabulaire/pestel deja couverts le 20/08/2026)
human | emotional_intelligence | Psychologie/emotions (10/jour) | Oui | Non | Oui | 9 | 40
human | psychology | Psychologie/emotions (10/jour) | Oui | Non | Oui | 18 | 30
cinema | cinema | Culture cinema/musique/lecture (15/jour) | Oui | Non | Oui | 12 | 35
arts | musique | Culture cinema/musique/lecture (15/jour) | Oui | Non | Oui | 10 | 35
arts | litterature | Culture cinema/musique/lecture (15/jour) | Oui | Non | Oui | 7 | 35
(variable) | Domaines au choix, selon les manques identifies dans le registre au moment du lot | Libre (5/jour) | Oui | Non | Non |  | 35 |  |  | Volontairement non pre-assigne : ce bloc absorbe la variabilite (ex. veille, gestion_projet, securite_ia, rse_developpement_durable, accessibilite_inclusion utilises le 20/08/2026)
TOTAL
dont bloc CPL (20/jour, non negociable)
dont bloc Secteurs d'activite (10/jour)
dont bloc Psychologie/emotions (10/jour)
dont bloc Culture cinema/musique/lecture (15/jour)
dont bloc Libre, domaines au choix (5/jour)